Додаток 5.

План реалізації

Проєкту з професійної орієнтації «Траєкторія зростання» КОІПОПК на 2026 рік

| п/н | Заходи | Відповідальні за виконання | Терміни/ строк виконання | Результати (індикатори) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розроблення і подання на Вчену раду Положення про проєкт з професійної орієнтації «Траєкторія зростання» КОІПОПК | Рогова В.Б. Клокар Н.І. | Грудень, 2025 р. | Схвалене Положення |
|  | Підготовка проєкту наказу «Про реалізацію проєкту з професійної орієнтації «Траєкторія зростання» КОІПОПК , додатків до нього | Клокар Н.І. | Грудень, 2025 р. | Наказ по Інституту; висвітлення на офіційному web-сайті Інституту |
| 3. | Формування та узгодження списку суб’єктів Проєкту | Рогова В.Б. Клокар Н.І. Бондаренко Л.А. | Грудень, 2025 р. | Список суб’єктів, затверджений наказом ректора |
| 4. | Написання плану реалізації Проєкту на 2026 рік | Рогова В.Б., Клокар Н.І. | Грудень, 2025 р. | Затверджений план; висвітлення на офіційному web-сайті Інституту |
| 5. | Презентація концепції Проєкту науково-педагогічному, педагогічному колективу КОІПОПК «Профільне навчання як складник Проєкту «Траєкторія зростання» | Клокар Н.І. | 11.12.2025 р. | Презентована концепція; висвітлення на офіційному web-сайті Інституту |
| 6. | Організаційні заходи із залучення суб’єктів Проєкту до спільної діяльності | Клокар Н.І. | Протягом року | Сформований і доповнений список суб’єктів (Додаток до наказу) |
| 7. | Проведення презентації Проєкту з професійної орієнтації «Траєкторія зростання» освітянській громаді Київської області за участі суб’єктів Проєкту | Рогова В.Б. Клокар Н.І. | Січень, 2026 р. | Проведена презентація; висвітлення на офіційному web-сайті Інституту |
| 8. | Обґрунтування та змістове наповнення етапів професійної орієнтації дітей та молоді | Клокар Н.І. Завідувачі кафедр Керівники структурних підрозділів КОІПОПК | Січень, 2026 р. | Обґрунтовані етапи і зміст професійної орієнтації дітей та молоді за віковими категоріями |
| 9. | Обґрунтування моделі і змісту реалізації (програми навчання і стажування) Проєкту з розвитку трудового потенціалу дорослого населення, в т.ч. ВПО, його вміння адаптуватися в умовах сучасних викликів цифрового суспільства, ринку праці | Клокар Н.І. Завідувачі кафедр Керівники структурних підрозділів Інституту | Лютий-березень, 2026 р. | Розроблена модель та схвалені освітні програми навчання/стажування з розвитку трудового потенціалу дорослого населення, в т.ч. ВПО |
| 10. | Розроблення і подання на Вчену раду 15 год. освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з професійної орієнтації дітей та молоді | Часнікова О.В. Стовбур Л.М. Довгань А.І. Плівачук К.В. Тищенко Г. | Січень, 2026 р. | Схвалена Вченою радою 15 год. освітня програма ПК |
| 11. | Проведення заняття для науково-педагогічних, педагогічних працівників КОІПОПК щодо інноваційних технологій, методик та інструментарію проведення профорієнтації для дітей та молоді, кар’єрного консультування | Члени групи DECIDE | Січень, 2026 р. | Проведене заняття; Висвітлення на офіційному сайті |
| 12. | Проведення заняття «Професійна орієнтація дітей/молоді на заняттях з (назва шкільного предмета/гуртка)» в межах освітніх програм ПК всіх категорій педагогічних працівників | Завідувачі кафедр, науково-педагогічні, педагогічні працівники | Відповідно плану проведення курсів ПК на 2026 р. | Проведені заняття для всіх категорій педагогічних працівників |
| 13. | Побудова моделі інтеграції професійної орієнтації з профільним навчанням та підготовка педагогів до реалізації завдань такої інтеграції в роботі з учнями гімназії та ліцею | Клокар Н.І. Сотніченко І.І. Завідувачі кафедр Керівники структурних підрозділів КОІПОПК | Лютий-квітень, 2026 р. | Розроблена та апробована модель інтеграції професійної орієнтації з профільним навчанням у ліцеї. Розроблений короткотерміновий спецкурс «Підготовка педагогів до інтеграції професійної орієнтації з профільним навчанням у роботі з учнями гімназії та ліцею» |
| 14. | Семінар-практикум для науково-педагогічних, педагогічних працівників КОІПОПК з інноваційних технологій, методик та інструментарію проведення профорієнтації для дітей та молоді, кар’єрного консультування | Клокар Н.І. Часнікова О.В. Стовбур Л.М. Довгань А.І. Тищенко Г. | Лютий, 2026 р. | Проведений семінар-практикум, висвітлення на офіційному web-сайті Інституту |
| 15. | Розроблення та впровадження програм кар’єрного консультування, менторства та наставництва за участі роботодавців щодо підтримки закладів освіти всіх рівнів | Клокар Н.І. Завідувачі кафедр. Кар’єрні радники, відповідальні фахівці за профорієнтаційну роботу в ЗО | Квітень-серпень, 2026 р. | Запровадження програм кар’єрного консультування, менторства та наставництва у закладах освіти Київської обл. |
| 16. | Підготовка збірки навчально-методичних матеріалів з інноваційних технологій, методик та інструментарію профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді за віковими категоріями | Клокар Н.І. Проректори Завідувачі кафедрами Керівники структурних підрозділів КОІПОПК-суб’єктів кар’єрного центру | Лютий-червень, 2026 р. | Схвалена Вченою радою збірка навчально-методичних матеріалів з інноваційних технологій, методик та інструментарію профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді за віковими категоріями |
| 17. | Навчальний тренінг «STEM-освіта» як сучасна технологія проведення профорієнтаційної роботи й кар’єрного консультування | Клокар Н.І. Довгань А.І. | Березень, 2026 р. | Проведений навчальний тренінг. Висвітлення на офіційному web-сайті Інституту |
| 18. | Участь у спільних з лабораторією профільного навчання виїзних тренінгах з упровадження профільного навчання і проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти | Рогова В.Б. Клокар Н.І. Завідувачі кафедр Керівники академічних ліцеїв-суб’єктів Проєкту | За окремим графіком | Наказ про проведення виїзних тренінгів; проведені тренінги; проаналізовані й узагальнені матеріали роботи за кожною локацією |
| 19. | Виїзні навчальні тренінги «Служба кар’єрного радника – навігатор можливостей у світі професій» для кар’єрних радників і фахівців закладів освіти, відповідальних за профорієнтаційну роботу | Клокар Н.І. Проректори. Керівники структурних підрозділів Інституту-суб’єктів кар’єрного центру | За окремим графіком | Наказ про проведення виїзних тренінгів; проведені тренінги; презентована збірка; проаналізовані й узагальнені матеріали роботи за кожною локацією |
| 20. | Презентація збірки навчально-методичних матеріалів з інноваційних технологій, методик та інструментарію профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді за віковими категоріями | Клокар Н.І. Проректори Керівники структурних підрозділів КОІПОПК | Серпень, 2026 р. | Презентована збірка. Збірка розміщена в репозитарії Інституту. Висвітлення на офіційному web-сайті Інституту |
| 21. | Навчальний тренінг «Інтеграція цифрових інструментів у процес професійної орієнтації та кар’єрного консультування дітей та молоді» | Клокар Н.І. Довгань А.І. | Жовтень, 2026 р. | Проведений навчальний тренінг. Висвітлення на офіційному web-сайті Інституту |
| 22. | Профорієнтаційний форум Проєкту «Траєкторія зростання» на базі КОІПОПК «Майбутнє за тими, хто відчуває час» за участі представників освіти, влади, громад, бізнесу, роботодавців | Рогова В.Б. Клокар Н.І. Проректори Керівники суб’єктів кар’єрного центру | Листопад, 2026 р. | Наказ про проведення профорієнтаційного форуму. Проведений освітній форум. Висвітлення на офіційному web-сайті Інституту |
| 23. | Надання консультативної підтримки педагогічним працівникам, кар’єрним радникам, закладам освіти, батькам з питань профорієнтаційної роботи з дітьми та молоддю | Клокар Н.І. Керівники структурних підрозділів КОІПОПК | Постійно на запити | Проведене консультування |
| 24. | Запровадження системного моніторингу й оцінювання результатів професійної орієнтації та кар’єрного консультування (Solid Info) та налагодження механізмів зворотного зв’язку: розроблення показників та індикаторів; інформування суб’єктів Проєкту | Клокар Н.І. Борбіт А.В. Керівники структурних підрозділів КОІПОПК | З березня 2026 р. | Розроблені та схвалені показники й індикатори системного моніторингу і оцінювання результатів професійної орієнтації та кар’єрного консультування. Розпочато проведення системного моніторингу |
| 25. | Створення в репозитарії КОІПОПК розділу Проєкту з відповідним навчальним, навчально-методичним наповненням, інформаційними матеріалами | Клокар Н.І. Завідувачі кафедр Суткова В. Керівники структурних підрозділів КОІПОПК | Жовтень, 2026 р. | Створено розділ репозитарію з відповідним навчальним, навчально-методичним наповненням, інформаційними матеріалами, що постійно поповнюються |
| 26. | Створення розділу Проєкту на сайті КОІПОПК та в e-KRISSTI з відповідними інформаційними та навчально-методичними матеріалами | Клокар Н.І. Завідувачі кафедр Прес-центр Керівники структурних підрозділів КОІПОПК | Березень, 2026 р. | Створено розділ на офіційному сайті КОІПОПК та в e-KRISSTI з відповідним навчальним, навчально-методичним наповненням, інформаційними матеріалами, що постійно поповнюються |